Приложение 1

к муниципальной Программе

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Бадарминского муниципального образования на 2021-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной целевой Программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций

на территории Бадарминского муниципального образования на 2021-2023 годы»

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), | | | | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1. | Организационное обеспечение реализации Программы | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Бадарминского муниципального образования (на следующий год) |  | - | - | - | - | 4 квартал текущего года | Администрация Бадарминского муниципального образования |
| 1.2 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности объектов жилого сектора |  | - | - | - | - | В соответствии с утвержденным планом-графиком | Администрация Бадарминского муниципального образования совместно с ОНД по Усть-Илимскому району |
| 1.3 | Подготовка предложений главе администрации по вопросам пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год |  | - | - | - | - | Ежегодно  (август-сентябрь) | Специалист по  ГОЧС и ПБ |
| 2 | Укрепление противопожарного состояния и защиты населения от чрезвычайных ситуаций  на территории Бадарминского муниципального образования | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение комплекса мероприятий по защите населенного пункта от лесных пожаров или по предотвращению перехода бытовых пожаров на лесные массивы:  - опашка и расширение минерализованных полос вокруг населенных пунктов в местах примыкания к лесным массивам | Бюджет Бадарминского муниципального образования | - | - | - | - | Ежегодно в весенний и осенний периоды | Администрация Бадарминского муниципального образования |
| 2.2 | Приобретение и установка знаков пожарной безопасности F 07  «Пожарный водоисточник со стрелкой» | Бюджет Бадарминского муниципального образования | 5,5 | - | 5,5 | - | В соответствии с утвержденным планом |
| 2.3 | Ремонт оборудования системы оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, военного и террористического. | Бюджет Бадарминского муниципального образования | 30,0 | - | - | 30,0 | по необходимости |
| 2.4 | Ликвидация стихийных свалок вывоз мусора в отведенные места (полигоны ТБО) | Бюджет Бадарминского муниципального образования | 5,0 | - | - | 5,0 | до начала пожароопасного периода |
| 2.5 | Установка двух источников наружного противопожарного водоснабжения (емкостей) в п. Бадарма | Бюджет Бадарминского муниципального образования | - | - | - | - | весенне-летний период |
| 2.6 | Приведение в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения (естественных и искусственных), проездов (подъездов) к ним | Бюджет Бадарминского муниципального образования | 50,0 | - | - | 50,0 | по необходимости | Администрация Бадарминского муниципального образования |  |
| 2.7 | Мероприятия «Создание условий для укрепления материально – технической базы ДПК" | Бюджет Бадарминского муниципального образования | 111,5 | - | 42,0 | 69,5 | по необходимости | Администрация Бадарминского муниципального образования |
| 3 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности  и защите населения от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
| 3.2 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности |  | 15,0 | - | - | 15,0 | весь период | Руководители организаций,  Администрация Бадарминского муниципального образования |
| 3.3 | Повсеместное и целенаправленное обучение населения мерам пожарной безопасности, способам защиты и действиям при возникновении ЧС |  | - | - | - | - | Весь период | Администрация Бадарминского муниципального образования, |
| 3.4 | Приобретение (изготовление) агитационных материалов на противопожарную тематику | Бюджет Бадарминского муниципального образования | 3,0 | - | 1,0 | 2,0 | Весь период |
| 3.5 | Публикация материалов по противопожарной тематике и защите населения от чрезвычайных ситуаций в средствах массовой информации |  | - | - | - | - | Весь период |
| В С Е Г О: | | | 220,0 | 0 | 48,5 | 171,5 |  |  |

Глава Бадарминского муниципального образования А.Н. Рысенков